# 湖南安全技术职业学院

教务处〔2020〕10号

关于印发《迎接专业、课程建设内部质量保证体系诊断与改进复核工作方案》的通知

各二级学院、相关处室：

为推动建立常态化专业建设质量自主保证机制，持续提高专业建设的内涵，根据湖南省教育厅《关于印发〈湖南省高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进工作实施方案〉的通知》（湘教通〔2016〕290号）和《关于开展湖南省高职院校内部质量保证体系诊断与改进2019年复核工作的通知》（湘教通〔2019〕59号），以及学院《关于印发〈迎接内部质量保证体系诊断与改进复核工作方案〉的通知》（湘安职院规〔2019〕138号）等文件精神，结合学院专业、课程建设实际，教务处组织制定了《迎接专业、课程建设内部质量保证体系诊断与改进复核工作方案》。现印发给你们，请遵照执行。

教务处

2020年2月28日

迎接专业、课程建设内部质量保证体系诊断与改进复核工作方案

为推动建立常态化专业建设质量自主保证机制，持续提高专业建设的内涵，根据湖南省教育厅《关于印发〈湖南省高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进工作实施方案〉的通知》（湘教通〔2016〕290号）和《关于开展湖南省高职院校内部质量保证体系诊断与改进2019 年复核工作的通知》（湘教通〔2019〕59 号），以及学院《关于印发〈迎接内部质量保证体系诊断与改进复核工作方案〉的通知》（湘安职院规〔2019〕138号），制定本方案。

一、指导思想

深入贯彻国务院《关于印发〈国家职业教育改革实施方案〉的通知》（国发〔2019〕4号）和湖南省人民政府《关于印发《湖南省职业教育改革实施方案〉的通知》（湘政发〔2020〕2号）等文件精神，以完善学校专业和课程建设过程中各类质量标准和制度，提高各界对专业建设的满意度为目标，按照“需求导向、自我保证、多元诊断、重在改进”的工作方针，坚持“举安全旗、打安全牌、吃安全饭”的办学思路，主动适应应急安全管理领域新常态，构建对接应急安全产业及区域经济发展的特色专业体系，重构对接职业岗位要求的课程体系，提高教学管理信息化水平，建立常态化的专业建设质量保证体系和可持续的诊断与改进工作机制，切实提高专业建设水平。

二、目标任务

（一）完善专业建设内部质量保证体系

按照对接安全应急产业和区域经济发展要求，以专业诊改为手段，在专业建设层面建立起完整且相对独立的自我质量保证机制，强化专业团队、二级学院、学校三个层级的质量依存关系，在专业建设领域形成网络化、全覆盖、具有较强预警功能和激励作用的内部质量保证体系，提高学校专业质量保证能力。

（二）完善课程建设内部质量保证体系

按照对接职业岗位要求，坚持课程为主的建设理念，以课程诊改为手段，在课程建设层面建立起完整且相对独立的自我质量保证机制，强化任课教师、专业团队、二级学院、学校四个层级的质量依存关系，在课程建设领域形成人人参加、自我革新、具有较强预警功能和激励作用的内部质量保证体系，提高学校课程建设活力。

（三）提高教育教学管理信息技术水平

以人才培养工作状态数据及相关信息为基础，充分利用学校内部质量诊断与改进信息平台，提高学校运用人才培养工作状态数据相关信息管理系统的能力，不断完善专业课程建设领域的预警功能，提升学校教育教学运行管理信息化水平，并为学校党委行政决策提供参考。

（四）形成现代安全职业教育质量文化

积极借鉴国内外先进教育理念及质量标准，特别是安全应急职业教育领域的职教理念和质量标准，在学校教育教学领域确立全面质量管理理念，构建专业课程领域内部质量保证体系和自主发展创新机制，加强课程形成性考核、职业技能考核、毕业设计考核、应急安全技能考核等质量监测制度建设和实施，建立完善以学习者职业素养和技术技能水平为核心的人才培养质量标准体系，不断提升质量文化内涵，彰显学院安全特色。

三、工作任务

（一）完善专业体系建设规划

1.依据学校“十三五”事业规划，修订学校专业建设“十三五”规划，使之体现本校特色、能够有效支撑学校发展和培养适应市场所需要的高素质技术技能人才；明确学校专业建设重点和特色，体现行业、区域内支柱产业、优势产业、新兴产业的发展要求；学校专业规划要以高水平重点专业为龙头，重点建设1-2个特色专业群，辐射、带动其他专业群建设，形成学校发展特色；要体现错位发展理念，突出重点建设特色专业群的核心专业建设。

2.依据学校专业建设“十三五”规划，制定或修订二级学院专业建设规划，使之更加符合市场对技术技能人才的需求；二级学院专业规划要重点调研专业就业岗位的知识、能力、素质要求和数量需求，结合专业建设基础，明确专业发展方向和目标定位。

（二）规范专业人才培养方案编制

1.根据《关于做好学院2020级各专业人才培养方案开发工作的通知》（教务处〔2020〕3号）要求，督促二级学院完成人才培养方案的调研，指导二级学院完成人才培养方案编制，完成人才培养方案的论证、审定等工作。

2.根据《关于做好学院2020级各专业人才培养方案开发工作的通知》（教务处〔2020〕3号）格式要求，组织修订2017级、2018级和2019级各专业人才培养方案。

（三）修订专业设置管理办法

出台学校专业设置管理办法，明确新增专业设置程序，包括市场调研、专家论证、开设条件审核和行政决策；明确专业动态调整的条件与程序等。整理近三学年学院专业备案的资料。

（四）撰写各类专业诊改报告

1.撰写近三年各专业年度自我诊改报告。报告应包括专业建设概况、专业建设目标达成度、存在的主要问题及原因分析，以及整改措施等方面内容。每年一份诊改报告（近三年），注意前后呼应。

2.撰写近三年学校层面专业年度诊改报告。报告应包括基本情况、总体设计、自我诊断与改进、诊改成效、下一步工作等方面内容。每年一份诊改报告（近三年），前后要相呼应。

（五）完善课程建设发展规划

1.根据学校专业建设规划和课程建设质量标准，进一步完善学校课程建设规划，确保课程建设规划与专业建设规划保持一致。课程建设规划要突出学院特色发展，将安全类课程建设纳入重点课程建设中，兼顾其他课程建设。

2.各二级学院要根据学校课程建设规划和课程建设质量标准，制定二级学院的课程建设规划，并且要求各门课程都要有自己的建设规划，确保课程建设按计划推进。

（六）撰写各类课程诊改报告

1.各课程负责人根据本课程建设规划，从课程建设概况、目标达成度、存在的问题与原因分析、改进措施等方面撰写每年度的课程质量诊改报告。

2.各二级学院要根据学院及本单位课程建设规划从课程建设概况、目标达成度、存在的问题与原因分析、改进措施等方面撰写每年度的二级学院层面的课程质量诊改报告

3.撰写近三年学校层面课程年度质量诊改报告。从基本情况、总体设计、自我诊断与改进、诊改成效、下一步工作等方面入手。

（七）修订各门各类课程标准

制定每学年度课程标准修订办法，确保课程标准符合各级主管部门及学校的规范性要求，体现教学内容、教学方法和教学手段改革，体现了国家、行业企业新知识、新技术、新标准、新设备、新工艺、新产品和国际通用的技术技能型人才职业资格标准。

（八）完善各类教学常规材料

1.按照学校教学各环节质量标准，各任课教师做好近三年各类教学常规材料的修订工作，主要包括授课计划、教案、课件、作业、试卷等。

2.按照学校教学检查等要求，完善二级学院教学检查材料的整理工作，主要包括二级学院各学期教学工作计划、总结，二级学院教学检查方案、记录、总结，各专业团队（教研室）工作计划、工作记录、工作总结等。

（九）完善各类教学质量标准

根据学校专业建设规划、课程建设规划，切实把准学校专业建设目标和课程建设目标，不断完善各类教学活动的质量标准。主要标准有专业建设质量标准、课程建设质量、技能考核质量标准、课堂教学质量标准、实训教学质量标准等。

（十）开展说专业说课程竞赛

为进一步厘清专业（课程）建设思路，总结专业（课程）建设经验，发现专业（课程）建设存在的问题，促使专业团队之间、课程团队之间相互交流，共同提高，全面提升学院专业（课程）建设水平，提高人才培养质量，使之契合专业（课程）诊改目标，学校将于3月底至4月中下旬开展说专业（课程）竞赛活动。

四、工作进度

| 序号 | 工作任务 | 责任部门 | 责任人 | 完成 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 修订学校十三五专业建设规划 | 教务处 | 梁瑞升 | 3月10日 |  |
| 2 | 修订二级学院专业建设规划 | 二级学院 | 二级学院院长 | 3月27日 |  |
| 3 | 修订近三年（2017级、2018级、2019级）人才培养方案 | 教务处、二级学院 | 王磊、二级学院院长、专业带头人 | 3月27日 | 可参照2020级人才培养方案的模板 |
| 4 | 修订专业设置管理办法 | 教务处 | 梁瑞升 | 3月27日 |  |
| 5 | 各专业年度自我诊改报告 | 二级学院、各专业团队 | 专业带头人 | 4月17日 | 按规定模板执行 |
| 6 | 近三学年学校层面专业年度诊改报告 | 教务处 | 梁瑞升、王磊 | 4月17日 | 按规定模板执行 |
| 7 | 修订学校课程建设十三五建设规划 | 教务处 | 黎鑫 | 3月14日 | 按规定模板执行 |
| 8 | 修订二级学院课程建设规划 | 二级学院 | 二级学院教学副院长 | 3月37日 | 按规定模板执行 |
| 9 | 修订×××课程建设规划 | 二级学院 | 课程负责人 | 4月17日 | 按规定模板执行 |
| 10 | 修订近三学年×××课程年度质量诊改报告 | 二级学院 | 课程负责人 | 4月17日 | 按规定模板执行 |
| 11 | 近三学年二级学院层面课程年度质量诊改报告 | 二级学院 | 二级学院教学副院长 | 4月17日 | 按规定模板执行 |
| 12 | 近三年学校层面课程年度质量诊改报告 | 教务处 | 黎鑫 | 4月17日 | 按规定模板执行 |
| 13 | 课程标准修订指导意见 | 教务处 | 黎鑫 | 4月17日 | 修订课程标准模板 |
| 14 | ×××课程标准（2016-2017学年、2017-2018学年、2018-2019学年） | 二级学院 | 课程负责人 | 4月17日 | 按规定模板执行 |
| 15 | 完善个人授课计划、教案、课件、作业、试卷等教学材料 | 二级学院 | 全体任课教师 | 4月17日 | 授课计划、教案、课件按规定模板执行 |
| 16 | 整理二级学院各学期教学工作计划、总结，教学检查方案、记录、总结 | 二级学院 | 二级学院教学副院长 | 4月17日 |  |
| 17 | 学校专业建设质量标准、课堂教学质量标准 | 教务处 | 梁瑞升 | 4月17日 |  |
| 18 | 课程建设质量 | 教务处 | 黎鑫 | 3月20日 |  |
| 19 | 课程形成性考核质量标准、技能考核质量标准、实训教学质量标准 | 教务处 | 王磊 | 3月20日 |  |
| 20 | 二级学院层面说专业说课程竞赛 | 二级学院 | 二级学院院长、教学副院长 | 4月17日 |  |
| 21 | 学校层面说专业说课程竞赛 | 教务处 | 梁瑞升、黎鑫、王磊 | 4月22日 |  |

注：近三学年是指2016-2017学年、2017-2018学年、2018-2019学年。

五、组织机构

（一）成立专业（课程）诊改领导小组

组  长：周劲松

副组长：梁瑞升、尹孝玲、蒋海波、谢圣权、黎望怀、严 品

付正光、李 瑞

成  员：黎 鑫、 王 磊、彭元辉、杨 弋、谭庆龙、刘海妹谢力雄、刘建仁、成 静

（二）专业（课程）诊改领导小组办公室

办公室：教务处

主  任：梁瑞升

副主任：黎  鑫、王  磊

成  员：尹青松、肖黎黎、朱  超、陈元娥、陈文明

各二级学院教学秘书

（三）二级学院专业（课程）诊改组

二级学院专业（课程）诊改组是各二级学院领导下的专业（课程）诊改咨询机构，接受学校教务处的监督与指导。

组  长：各二级学院院长

副组长：各二级学院教学副院长

成  员：各二级学院教学秘书、专业带头人、教研室主任

六、工作要求

（一）高度重视诊改工作

教学系统的全体同志要提高思想认识,高度重视诊改工作，把迎接诊改复核工作当做本年度的重中之重的事情来对待，积极投入诊改复核工作中来。教务处、二级学院要切实增强紧迫感、责任感，把迎接诊改复核工作作为一把手工程来抓，建立健全各层面的专业课程诊改常态机制，确保专业课程健康发展。

（二）领会诊改工作要求

各级组织要认真组织学习教育部、省教育厅及学院有关诊改工作的文件，深入了解诊改工作的精神实质，结合自身工作实际，领会五纵五横、八字螺旋的逻辑关系，掌握目标链、标准链和实际工作之间依存关系，自觉按照学院统一部署高质量地完成各项诊改工作。

（三）强化责任担当意识

在做好诊改复核工作中，要充分发挥党员干部的带头示范作用和优秀骨干教师的表率作用，进一步压实责任担当。教务处要发挥在专业课程诊改中的监督和指导作用，适时督查工作任务的完成情况，及时纠正工作中的偏差。二级学院要发挥在专业课程诊改中的主体作用，根据学院统一部署，创造性完成各项整改任务。专业团队和教研室要在发挥专业课程诊改中的主攻手作用，积极组织任课教师按要求完成各项诊改任务。任课教师要积极参与诊改，完善个人教学材料的同时，自觉接受各级组织分配的诊改任务。

（四）实施奖惩分明制度

在学院《迎接内部质量保证体系诊断与改进复核工作方案》的基础上，对在专业课程诊改过程中，表现突出的二级学院，在年终教学工作考核中按规定给予加分；表现优秀专业团队或教研室，在年度考核时享有优先评优评先资格；表现优秀的个人，在年度优秀教师评选时给予优先考虑；对指挥不力、工作拖拉、没有完成目标任务、出现差错，影响诊改复核工作开展的单位和个人要进行问责。对于不服从安排的个人，将个人表现记录个人教学档案，职称评审时如实登记个人表现。